## Hoja1
DIAGRAMA GANTT - Equipo 6
Videoconferencia
Reunion de equipo
Trabajo en equipo
Trabajo individual
Estructuración del trabajo
Completado
Entregas | Actividades | Responsable | % De participacion | Estado | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Calificación | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
 | time axis 2024-08-12 to 2024-10-06
5% | Punto de Partida |  |  | Completado | 2024-08-12 | 2024-08-18
| Test de Entrada individual | Trabajo Individual | 100% | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18
| Perfil Profesional | Trabajo Individual | 100% | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18
| Acuerdo de Trabajo en Equipo | Trabajo Grupal | 100% | bar: 2024-08-17 to 2024-08-18
| Seleccional la Unidad de Analisis | Trabajo Grupal | 100% | bar: 2024-08-15 to 2024-08-16; 2024-08-18
| Cronograma | Trabajo Grupal | 100% | bar: 2024-08-18
10% Entrega 1 | Análisis y Contexto Estratégico |  |  | Completado | 2024-08-26 | 2024-09-01
| Analizar y/o proponer la plataforma estratégica de la unidad de análisis | edwin | 100% | bar: 2024-08-29; 2024-08-31 to 2024-09-01
| Realizar análisis estratégico del entorno | edwin y alfredo | 100% | bar: 2024-08-29; 2024-08-31 to 2024-09-01
| Realizar análisis estratégico de capacidades internas. | melisa y carolina | 100% | bar: 2024-08-29; 2024-08-31 to 2024-09-01
| Quiz Objeto de Aprendizaje 1 | Trabajo Individual | 100% | bar: 2024-09-01
10% Entrega 2 | Formulación y Selección de la Estrategia |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-15
Formular y caracterizar estrategias
Sistematizar la estrategia en objetivos
Operacionalizar los objetivos a partir de las tácticas
Brief gerencial
Quiz Objeto de Aprendizaje 2
10% | Desarrollo Problémica Objeto de Aprendizaje 3 |  |  |  | 2024-09-16 | 2024-10-22
10% Entrega 3 | Evaluación e Implementación de la Estrategia |  |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-29
Realizar el mapa estratégico y el Balanced Scorecard
Analizar las implicaciones organizacionales y culturales
Auditoría y evalaución del Plan Estratégico
Identificación de riesgos y propuesta de plan de gestión
Quiz Objeto de Aprendizaje 3
20% | Sustentacion |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-06
Resumen Ejecutivo
Test de Salida